## Tổng quan
THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI UAV PLACEMENT (10 TUẦN)
Chủ nhóm | Nguyễn Văn Trung | Thành viên | Hoàng Văn Trường | Nguyễn Minh Hiếu
Tuần | Nội dung chính | Trạng thái | Ngày cập nhật | Minh chứng / đường dẫn
1 | Xác định bài toán & Cơ sở lý thuyết | Hoàn thành | 01/10/2026 | docs/overview.md
2 | Nghiên cứu tài liệu & Khảo sát mô hình | Hoàn thành | 01/10/2026 | documents/papers_summary.md
3 | Thiết kế kiến trúc & Đề xuất I-WOA | Hoàn thành | 01/10/2026 | implementation/docs/formulas.md
4 | Xây dựng module dùng chung & Dữ liệu | Hoàn thành | 01/10/2026 | data/stores/*.csv, src/physics/
5 | Triển khai 3 thuật toán cơ sở | Hoàn thành | 01/10/2026 | src/algorithms/GA, PSO, WOA
6 | Phát triển I-WOA & Các thuật toán lai | Hoàn thành | 01/10/2026 | src/algorithms/I_WOA, hybrid/
7 | Tích hợp hệ thống & Kiểm thử bài toán UAV | Hoàn thành | 01/10/2026 | results/uav_3d_placement_demo.png
8 | Thực nghiệm Part 1 (35 vòng lặp — 500 datasets) | Hoàn thành | 01/10/2026 | results/part1_35_iterations/
9 | Thực nghiệm Part 2 (80 vòng lặp) & Đối chiếu | Hoàn thành | 01/10/2026 | results/part2_80_iterations/
10 | Hoàn thiện tài liệu, Báo cáo & Bảo vệ | Hoàn thành | 01/10/2026 | TALK.md, docs/DW*.md

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT
1. Mỗi người điền đúng dòng mang tên mình trong sheet của tuần hiện tại.
2. Ghi công việc đã làm và dán link commit, Pull Request hoặc file kết quả.
3. Chọn trạng thái trong danh sách có sẵn (Hoàn thành / Đang thực hiện / Chưa bắt đầu).
4. Chủ nhóm điền tổng kết, kế hoạch tiếp theo và ngày xác nhận.
5. Cập nhật dòng tương ứng trong sheet Tổng quan rồi lưu file.

## Tuần 1
TUẦN 1 — XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN & CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Thời gian | Tuần 1 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Nghiên cứu tổng quan UAV-BS 5G, phân phối vùng phủ, điều phối phạm vi | Đã hoàn thành theo kế hoạch | docs/overview.md | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Tìm hiểu thuật toán di truyền (GA) và ứng dụng tối ưu hóa liên tục | Đã hoàn thành theo kế hoạch | docs/overview.md | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Tìm hiểu giải thuật bầy đàn (PSO, WOA) và các chỉ số đo lường QoS | Đã hoàn thành theo kế hoạch | docs/overview.md | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 1
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 2
TUẦN 2 — NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU & KHẢO SÁT MÔ HÌNH
Thời gian | Tuần 2 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Nghiên cứu kênh truyền Al-Hourani (LoS/NLoS) và hàm đa mục tiêu | Đã hoàn thành theo kế hoạch | documents/papers_summary.md | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Tổng hợp kỹ thuật mã hóa nghiệm GA liên tục (Arithmetic, Gaussian) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | documents/papers_summary.md | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Nghiên cứu cơ chế bơi xoắn ốc WOA và động lực học vận tốc PSO | Đã hoàn thành theo kế hoạch | documents/papers_summary.md | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 2
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 3
TUẦN 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & ĐỀ XUẤT I-WOA
Thời gian | Tuần 3 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Chủ trì chốt kiến trúc module hóa; đề xuất thuật toán cải tiến I-WOA | Đã hoàn thành theo kế hoạch | implementation/docs/formulas.md | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Thiết kế pipeline dữ liệu người dùng và cấu trúc module GA | Đã hoàn thành theo kế hoạch | implementation/docs/formulas.md | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Đề xuất thiết kế các giải thuật lai (H-PSO-GA, H-WOA-PSO) và metric | Đã hoàn thành theo kế hoạch | implementation/docs/formulas.md | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 3
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 4
TUẦN 4 — XÂY DỰNG MODULE DÙNG CHUNG & DỮ LIỆU
Thời gian | Tuần 4 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Cài search space, nghiệm 12D và hàm mục tiêu (f1, f2, f3) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | data/stores/*.csv, src/physics/ | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Xây dựng bộ sinh và nạp 500 file CSV dữ liệu (50 - 500 UEs) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | data/stores/*.csv, src/physics/ | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Cài đặt mô hình vật lý 5G Al-Hourani và ngưỡng SNR | Đã hoàn thành theo kế hoạch | data/stores/*.csv, src/physics/ | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 4
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 5
TUẦN 5 — TRIỂN KHAI 3 THUẬT TOÁN CƠ SỞ
Thời gian | Tuần 5 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Cài đặt bầy đàn PSO (vận tốc v, vị trí x, neo biên Vmax, pbest/gbest) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | src/algorithms/GA, PSO, WOA | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Cài đặt GA (Tournament, Arithmetic Crossover, Gaussian Mutation) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | src/algorithms/GA, PSO, WOA | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Cài đặt WOA gốc (Whale, hệ số thích nghi a, A, C, bơi xoắn ốc) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | src/algorithms/GA, PSO, WOA | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 5
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 6
TUẦN 6 — PHÁT TRIỂN I-WOA & CÁC THUẬT TOÁN LAI
Thời gian | Tuần 6 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Phát triển I-WOA: tích hợp K-Means khởi tạo, OBL và bước nhảy Levy | Đã hoàn thành theo kế hoạch | src/algorithms/I_WOA, hybrid/ | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Phát triển thuật toán lai H-PSO-GA: kết hợp PSO với GA | Đã hoàn thành theo kế hoạch | src/algorithms/I_WOA, hybrid/ | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Phát triển thuật toán lai H-WOA-PSO: kết hợp xoắn ốc WOA với PSO | Đã hoàn thành theo kế hoạch | src/algorithms/I_WOA, hybrid/ | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 6
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 7
TUẦN 7 — TÍCH HỢP HỆ THỐNG & KIỂM THỬ BÀI TOÁN UAV
Thời gian | Tuần 7 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Xây dựng script đa tiến trình run_batch.py, tích hợp hàm đánh giá UAV | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/uav_3d_placement_demo.png | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Kiểm thử tính hợp lệ nghiệm, ràng buộc độ cao z trong [50, 300]m | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/uav_3d_placement_demo.png | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Xây dựng công cụ trực quan hóa 3D vị trí UAV và nón sóng 5G | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/uav_3d_placement_demo.png | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 7
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 8
TUẦN 8 — THỰC NGHIỆM PART 1 (35 VÒNG LẶP — 500 DATASETS)
Thời gian | Tuần 8 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Chủ trì batch run đa tiến trình 3.000 lượt chạy (500 files x 6 thuật toán) | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/part1_35_iterations/ | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Thu thập log dữ liệu thô, kiểm tra tính toàn vẹn kết quả | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/part1_35_iterations/ | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Xử lý thống kê trung bình Part 1, vẽ bộ 4 biểu đồ hội tụ sớm | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/part1_35_iterations/ | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 8
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 9
TUẦN 9 — THỰC NGHIỆM PART 2 (80 VÒNG LẶP) & ĐỐI CHIẾU
Thời gian | Tuần 9 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Chạy thí nghiệm tối ưu sâu 80 vòng lặp; phân tích Top 1 của I-WOA | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/part2_80_iterations/ | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Phân tích cơ chế thoát cực trị của I-WOA so với bão hòa của PSO/WOA | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/part2_80_iterations/ | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Xuất báo cáo đối chiếu DEMO_REPORT.md và biểu đồ cột bứt phá | Đã hoàn thành theo kế hoạch | results/part2_80_iterations/ | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 9
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026

## Tuần 10
TUẦN 10 — HOÀN THIỆN TÀI LIỆU, BÁO CÁO & BẢO VỆ
Thời gian | Tuần 10 |  | Trạng thái tuần | Hoàn thành
Thành viên | Vai trò | Công việc dự kiến | Công việc đã thực hiện | Kết quả / minh chứng | Trạng thái
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhóm | Biên soạn kịch bản bảo vệ TALK.md, tổng duyệt toàn bộ demo | Đã hoàn thành theo kế hoạch | TALK.md, docs/DW*.md | Hoàn thành
Hoàng Văn Trường | Thành viên | Biên soạn tài liệu kỹ thuật DWGA.md, DWH_PSO_GA.md | Đã hoàn thành theo kế hoạch | TALK.md, docs/DW*.md | Hoàn thành
Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Biên soạn tài liệu kỹ thuật DWPSO.md, DWWOA.md, DWH_WOA_PSO.md | Đã hoàn thành theo kế hoạch | TALK.md, docs/DW*.md | Hoàn thành
Kết quả chung | Hoàn thành các mục tiêu đề ra cho tuần 10
Vấn đề đã xử lý | Đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt qua kiểm tra độc lập
Kế hoạch tuần sau | Chuyển tiếp nhịp nhàng sang tuần kế tiếp
Nhận xét chủ nhóm | Đánh giá xuất sắc, đúng tiến độ 100%
Ngày xác nhận | 01/10/2026